一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1与工程网络计划方法相比，横道图进度计划方法的缺点是(　　)。

· A.不能直观表示计划中工作的持续时间

· B.不能确定计划中的关键工作和时差

· C.不能直观表示计划完成所需要的时间

· D.不能确定实施计划所需要的资源数量

参考答案：B

参考解析：【考点】横道图进度计划的编制方法。

【解析】横道图计划表中的进度线与时间坐标相对应，这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图，横道图进度计划法也存在一些问题，如：

(1)工序之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚;

(2)适用于手工编制计划;

(3)没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差;

(4)计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大;

(5)难以适应大的进度计划系统。

因此，正确选项是B。

2根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，图纸会审和设计交底应由(　　)组织。

· A.总监理工程师

· B.设计单位

· C.承包人

· D.发包人

参考答案：D

参考解析：

【考点】发包方的责任与义务。

【解析】发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。

因此，正确选项是D。

3关于分包人和发包人关系的说法，错误的是(　　)。

· A.分包人必须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令

· B.分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师

· C.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师直接联系工作

· D.分包人不得直接接受发包人或工程师的指令

参考答案：B

参考解析：

【考点】专业工程分包人的主要责任和义务。

【解析】分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

因此，正确选项是B。

4专业分包人须在进场前，将其承包范围内的施工组织设计报技术部，由(　　)后方可依照施工。

· A.项目经理审核、公司总工审批

· B.项目总工审核、公司技术部审批

· C.项目经理审核、公司技术部审批

· D.公司总工审核、项目经理审批

参考答案：B

参考解析：

【考点】分包管理的方法。

【解析】专业分包人须在进场前，将其承包范围内的施工组织设计报技术部，由项目总工审核，公司技术部审批后方可依照施工。

因此，正确选项是B。

5工程监理单位受业主的委托进行工程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了工程监理的(　　)原则。

· A.服务性

· B.科学性

· C.独立性

· D.公平性

参考答案：D

参考解析：

【考点】监理的工作性质。

【解析】公平性，工程监理单位受业主的委托进行工程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了工程监理的公平性。

因此，正确选项是D。

6建设工程项目实施阶段策划是为了把项目决策付诸实施而形成的(　　)项目实施方案。

· A.实施性

· B.指导性

· C.计划性

· D.建议性

参考答案：B

参考解析：

【考点】建设工程项目策划。

【解析】建设工程项目实施阶段策划是在建设项目立项之后，为了把项目决策付诸实施而形成的指导性的项目实施方案。

因此，正确选项是B。

7施工成本管理中的(　　)是该项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。

· A.成本计划

· B.成本预测

· C.成本核算

· D.成本控制

参考答案：A

参考解析：

【考点】施工成本计划。

【解析】施工成本计划是项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据，即成本计划是目标成本的一种形式。

因此，正确选项是A。

8关于总进度目标论证的说法，错误的是(　　)。

· A.建设工程项目的总进度目标是指整个工程项目的进度目标

· B.在进行工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性

· C.项目总进度目标不可能实现的情况下，项目管理者应对目标进行调整而无需决策者审议

· D.总进度目标论证并不是单纯的总进度规划的编制工作

参考答案：C

参考解析：

【考点】项目总进度目标论证的工作内容。

【解析】建设工程项目的总进度目标指的是整个工程项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性。若项目总进度目标不可能实现，则项目管理者应提出调整项目总进度目标的建议，并提请项目决策者审议。

在建设工程项目总进度目标论证时，往往还没有掌握比较详细的设计资料，也缺乏比较全面的有关工程发包的组织、施工组织和施工技术等方面的资料，以及其他有关项目实施条件的资料，因此，总进度目标论证并不是单纯的总进度规划的编制工作，它涉及许多工程实施的条件分析和工程实施策划方面的问题。

因此，正确选项是C。

9建设工程项目的总进度目标是指(　　)。

· A.项目策划阶段的进度目标

· B.项目管理规划编制阶段的进度目标

· C.整个工程项目的进度目标

· D.项目设计、施工、维护阶段的进度目标

参考答案：C

参考解析：

【考点】项目总进度目标论证的工作内容。

【解析】建设工程项目的总进度目标指的是整个工程项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。

因此，正确选项是C。

10政府质量监督机构参加建设工程项目竣工验收会议的目的是(　　)。

· A.对建设过程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书

· B.对影响结构安全的工程实体质量进行检测

· C.对影响使用功能的相关部分进行检查验收

· D.对质量验收的程序、组织、方法、过程等进行监督

参考答案：D

参考解析：

【考点】政府对项目质量监督的内容。

【解析】建设工程政府质量监督机构参加工程竣工验收，重点对竣工验收的组织形式、程序等是否符合有关规定进行监督;同时对质量监督检查中提出质量问题的整改情况进行复查，检查其整改情况。

因此，正确选项是D。

11关于国际工程施工承包合同争议调解解决方式的说法，错误的是(　　)。

· A.能较好地表达双方对协商谈判结果的不满意和争取解决争议的决心

· B.由于调解人的介入，增加了解决争议的公正性

· C.程序简单，但灵活性不够

· D.节约时间、精力和费用

参考答案：C

参考解析：

【考点】施工承包合同争议的解决方式。

【解析】通过调解解决合同争议有如下优点：提出调解，能较好地表达双方对协商谈判结果的不满意和争取解决争议的决心;由于调解人的介入，增加了解决争议的公正性，双方都会顾及声誉和影响，容易接受调解人的劝说和意见;程序简单，灵活性较大，调解不成，不影响采取其他解决途径;节约时间、精力和费用;双方关系仍比较友好，不伤感情。

因此，正确选项是C。

12环境因素的控制包括对现场自然环境条件、社会环境、管理环境和(　　)。

· A.经济环境

· B.质量监督

· C.作业环境

· D.法律环境

参考答案：C

参考解析：

【考点】项目质量的影响因素。

【解析】建设工程项目质量的影响因素，主要是指在项目质量目标策划、决策和实现过程中影响质量形成的各种客观因素和主观因素，包括人的因素、机械因素、材料因素、方法因素和环境因素(简称人、机、料、法、环)等。其中，影响项目质量的环境因素，又包括项目的自然环境因素、社会环境因素、管理环境因素和作业环境因素。

因此，正确选项是C。

13变动总价合同是以图纸及规定、规范为基础，按照(　　)进行计算，得到包括全部工程任务和内容的暂定合同价格。

· A.基价

· B.实价

· C.时价

· D.合同中约定的价格

参考答案：C

参考解析：

【考点】变动总价合同。

【解析】变动总价合同又称为可调总价合同，合同价格是以图纸及规定、规范为基础，按照时价(Current Price)进行计算，得到包括全部工程任务和内容的暂定合同价格。因此，正确选项是C。

14单位工程的竣工验收，由(　　)组织。

· A.施工单位

· B.建设单位

· C.总监理工程师

· D.施工项目技术负责人

参考答案：B

参考解析：

【考点】竣工质量验收的程序。

【解析】建设单位收到工程竣工验收报告后，应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、勘察、监理等单位(项目)负责人进行单位工程验收。

因此，正确选项是B。

15关于按施工项目组成编制施工成本计划的说法，正确的是(　　)。

· A.按成本构成分解为人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费等，在此基础上编制施工成本计划

· B.按单项工程、单位工程、分部分项工程分解项目，在此基础上具体分配成本，编制成本支出计划，从而形成详细的成本计划表

· C.对施工成本目标按时间进行分解，在网络计划基础上进一步编制成本计划

· D.按单项工程、单位工程等进行项目分解并结合项目进度计划的横道图进一步编制成本计划

参考答案：B

参考解析：

【考点】编制施工成本计划的方法。

【解析】施工总成本目标确定之后，还需通过编制详细的实施性施工成本计划把目标成本层层分解，落实到施工过程的每个环节，有效地进行成本控制。施工成本计划的编制方式有：

(1)按施工成本组成编制施工成本计划

施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费等，在此基础上，编制按施工成本组成分解的施工成本计划。

(2)按施工项目组成编制施工成本计划

大中型工程项目通常是由若干单项工程构成的，而每个单项工程包括了多个单位工程，每个单位工程又是由若干个分部分项工程所构成。因此，首先要把项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解到分部工程和分项工程中，在完成施工项目成本目标分解之后，接下来就要具体地分配成本，编制分项工程的成本支出计划，从而形成详细的成本计划表。

(3)按施工进度编制施工成本计划

按施工进度编制施工成本计划，通常可在控制项目进度的网络图的基础上，进一步扩充得到。通过对施工成本目标按时间进行分解，在网络计划基础上，可获得项目进度计划的横道图。并在此基础上编制成本计划。

因此，正确选项是B。

16.某防洪堤坝填筑压实后，其压实土的干密度未达到规定值，经核算将影响土体的稳定且不满足抗渗能力的要求，其处理措施是(　　)。

· A.限制使用　· B.修补处理· C.不作处理· D.返工处理

参考答案：D

参考解析：

【考点】施工质量问题和质量事故的处理。

【解析】当工程质量缺陷经过返修、加固处理后仍不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，则必须采取重新制作、重新施工的返工处理措施。

因此，正确选项是D。

17.下列工作中，不属于项目决策阶段的是(　　)。

· A.确定项目实施的组织· B.确定项目的承包商· C.确定和落实项目建设资金

· D.确定和落实建设地点

参考答案：B

参考解析：

【考点】建设工程管理的内涵。

【解析】决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义，一般包括如下内容：

(1)确定项目实施的组织;

(2)确定和落实建设地点;

(3)确定建设任务和建设原则;

(4)确定和落实项目建设的资金;

(5)确定建设项目的投资目标、进度目标和质量目标等。

因此，正确选项是B。

18.在我国，业主方主要通过(　　)的方式选择设计方案和设计单位。

· A.委托设计· B.政府指定· C.设计招标· D.方案竞赛

参考答案：C

参考解析：

【考点】设计任务委托的模式。

【解析】我国业主方主要通过设计招标的方式选择设计方案和设计单位。而在国际上不少国家有设计竞赛条例，设计竞赛与设计任务的委托并没有直接的联系。设计竞赛的范围可宽，也可窄，如设计理念、设计方案、某一个设计问题的设计竞赛。设计竞赛的结果只限于对设计竞赛成果的评奖，业主方综合分析和研究设计竞赛的成果后再决定设计任务的委托。

因此，正确选项是C。

19.GB/T19000--2008质量管理体系标准强调质量管理的(　　)管理原则。

· A.过程方法· B.事后检验· C.质量预控· D.全过程

参考答案：A

参考解析：

【考点】全过程质量管理。

【解析】全过程质量管理，是指根据工程质量的形成规律，从源头抓起，全过程推进。GB/T 19000--2008质量管理体系标准强调质量管理的“过程方法”管理原则，要求应用“过程方法”进行全过程质量控制。

因此，正确选项是A。

20.单位工程施工组织设计的主要内容不包括(　　)。

· A.工程概况· B.施工总平面图设计· C.施工进度计划· D.各项资源需求量计划

参考答案：B

参考解析：

【考点】单位工程施工组织设计的内容。

【解析】单位工程施工组织设计的主要内容包括(参考《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502--2009)：工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、施工现场平面布置。

因此，正确选项是B。

21.关于施工总承包管理模式特点的说法，不正确的是(　　)。

· A.一般以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据

· B.多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能增加业主方的风险

· C.一部分施工图完成后，业主就可单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的招标，分包合同的投标报价和合同价以施工图为依据

· D.业主需要进行多次招标

参考答案：A

参考解析：

【考点】施工任务委托的模式。

【解析】BCD都是施工总承包管理模式的特点。

因此，正确选项是A。

22.关于施工总承包模式与施工总承包管理模式的说法，错误的是(　　)。

· A.施工总承包模式的工作程序是：先进行建设项目的设计，待施工图设计结束后再进行施工总承包招标投标，然后再进行施工

· B.采用施工总承包模式时，分包单位由施工总承包单位选择，不需要业主方认可

· C.施工总承包管理模式时，分包合同由业主与分包单位直接签订，但每一个分包人的选择和每一个分包合同的签订都要经过施工总承包管理单位的认可

· D.施工总承包管理模式，施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图，当完成一部分施工图就可对其进行招标

参考答案：B

参考解析：

【考点】施工总承包管理与施工总承包模式的比较。

【解析】一般情况下，当采用施工总承包管理模式时，分包合同由业主与分包单位直接签订，但每一个分包人的选择和每一个分包合同的签订都要经过施工总承包管理单位的认可，因为施工总承包管理单位要承担施工总体管理和目标控制的任务和责任。如果施工总承包管理单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主执意不肯更换分包人，施工总承包管理单位也可以拒绝认可该分包合同，并且不承担该分包人所负责工程的管理责任。而当采用施工总承包模式时，分包单位由施工总承包单位选择，由业主方认可。所以选项B是错误的。

因此，正确选项是B。

23.商品混凝土目标成本为451360元，实际成本为488735元，比目标成本增加37375元，详细资料如下表所示。错误的是(　　)。

· A.各因素的影响程度之和为37375元

· B.产量增加使成本增加了21840元

· C.单价增加使成本增加了20280元

· D.损耗率降低使成本节约了4545元

参考答案：D

参考解析：

【考点】施工成本因素分析法。

【解析】

产量增加对成本的影响为：

650×700×1.04-451360=21840元

单价增加对成本的影响为：

650×730×1.04-650×700×1.04=20280元

损耗率降低对成本的影响为：

650×730×1.03-650×730×1.04=-4745元

因此，正确选项是D。

24.在工期紧迫，无法按照常规编制招标文件招标时，可采用的成本加酬金合同的形式是(　　)。

· A.成本加固定费用合同

· B.成本加固定比例费用合同

· C.成本加奖金合同

· D.最大成本加费用合同

参考答案：B

参考解析：

【考点】成本加酬金合同的形式。

【解析】成本加固定比例费用合同：工程成本中直接费加一定比例的报酬费，报酬部分的比例在签订合同时由双方确定。这种方式的报酬费用总额随成本加大而增加，不利于缩短工期和降低成本。一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用。

因此，正确选项是B。

25.建设工程政府质量监督机构在建立工程质量监督档案时，应按(　　)建立。

· A.单项工程· B.单位工程· C.分部工程· D.分项工程

参考答案：B

参考解析：

【考点】政府对工程项目质量监督的内容。

【解析】建设工程政府质量监督机构在建立工程质量监督档案时，应按单位工程建立。要求归档及时，资料记录等各类文件齐全，经监督机构负责人签字后归档，按规定年限保存。

因此，正确选项是B。

26.关于施工总承包模式特点的说法，错误的是(　　)。

· A.建设工程项目质量的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平

· B.一部分施工图完成后，业主就可单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的招标，分包合同的投标报价和合同价以施工图为依据

· C.业主只需要进行一次招标，与施工总承包商签约，因此招标及合同管理工作量将会减小

· D.在很多工程实践中，采用的并不是真正意义上的施工总承包，而采用所谓的“费率招标”，这对业主方的合同管理和投资控制十分不利

参考答案：B

参考解析：

【考点】施工任务委托的模式。

【解析】选项B是施工总承包管理的特点。

因此，正确选项是B。

27.某工程双代号时标网络计划如图所示，如果B、D、I三项工作共用一台施工机械且必须按顺序施工，则(　　)。

· A.总工期不会延长，且施工机械在现场也不会闲置

· B.总工期不会延长，但施工机械会在现场闲置1周

· C.总工期会延长1周，但施工机械在现场不会闲置

· D.总工期会延长1周，且施工机械会在现场闲置1周

参考答案：C

参考解析：

【考点】双代号网络计划的时间参数计算。

【解析】由于B、D、I三项工作共用一台施工机械且必须按顺序施工，且D工作和I工作都为关键工作，所以I工作必须延迟一周开始，即总工期延长一周，B工作开始时间安排在第二周可以使施工机械不闲置。

因此，正确选项是C。

28.在我国关于施工项目经理的说法，正确的是(　　)。

· A.项目经理是施工企业法定代表人

· B.项目经理是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人

· C.项目经理是一个技术岗位，而不是管理岗位

· D.项目经理须在企业管理领导下主持项目管理工作

参考答案：B

参考解析：

【考点】施工企业项目经理的工作性质。

【解析】建筑施工企业项目经理，是指受企业法定代表人委托，对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。

因此，正确选项是B。

29.建设工程项目总进度计划是在(　　)阶段编制的。

· A.设计准备· B.设计· C.施工准备· D.施工

参考答案：A

参考解析：

【考点】项目总进度计划的编制。

【解析】建设工程项目总进度计划应在整个项目实施阶段的开始编制，即设计准备阶段。

因此，正确选项是A。

30.某单代号网络计划如图所示，工作B的自由时差为(　　)。

· A.0· B.1· C.　2· D.3

参考答案：A

参考解析：

【考点】单代号网络计划的时间参数计算。

【解析】该单代号网络计划的关键线路为A—B—D—E—G，其长度为23，因此工作B是关键工作，其总时差和自由时差都为0。

因此，正确选项是A。

31.某工程网络计划中工作S的总时差为7天，自由时差为4天，经检查发现S工作实际拖延了6天，其余工作都正常进行。则(　　)。

· A.总工期和S工作的紧后工作都没有影响

· B.总工期延长一天，S工作的紧后工作正常进行

· C.总工期没有影响，S工作的紧后工作的最早开始时间推迟两天

· D.总工期延长两天，S工作的紧后工作的最早开始时间也推迟两天

参考答案：C

参考解析：

【考点】总时差和自由时差的运用。

【解析】总时差是指不影响总工期，自由时差是不影响紧后工作的最早开始时间，因此S工作拖延6天只对紧后工作的最早开始时间有影响，而对总工期没有影响。

因此，正确选项是C。

32.工程质量数理统计分析方法中，因果分析图的主要作用是(　　)。

· A.准确有效地找出问题及其原因之所在

· B.对每一个质量特性或问题进行深入的原因分析

· C.对工程项目的总体质量进行评价

· D.反映质量的变动情况

参考答案：B

参考解析：

【考点】因果分析图法的应用。

【解析】因果分析图法，也称为质量特性要因分析法。其基本原理是对每一个质量特性或问题，采用一定的方法，逐层深入排查可能原因，然后确定其中最主要原因，进行有的放矢的处置和管理。

因此，正确选项是B。

33.根据《建设工程质量管理条例》，各类房屋建筑工程和市政基础设施工程应在竣工验收合格之日起(　　)日内，将验收文件报建设行政主管部门备案。

· A.45· B.30· C.20· D.15

参考答案：D

参考解析：

【考点】竣工验收备案。

【解析】我国实行建设工程竣工验收备案制度。新建、扩建和改建的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验收，均应按《建设工程质量管理条例》规定进行备案。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件，报建设行政主管部门或者其他相关部门备案。

因此，正确选项是D。

34.按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。这种工程项目的承发包模式是(　　)。

· A.DB· B.DBB· C.EPC· D.BT

参考答案：C

参考解析：

【考点】项目总承包的模式。

【解析】设计采购施工总承包(EPC--Engineering，Procurement，Construction)，“设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责”(引自建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，建市[2003]30号)。设计采购施工总承包已在我国石油和石化等工业建设项目中得到成功的应用。

因此，正确选项是C。

35.下列施工合同风险中，不属于管理风险的是(　　)。

· A.合同条款不严密、错误、二义性，工程范围和标准存在不确定性

· B.承包商的技术设计、施工方案、施工计划和组织措施存在缺陷和漏洞，计划不周

· C.对环境调查和预测的风险。对现场和周围环境条件缺乏足够全面和深入的调查，对影响投标报价的风险、意外事件和其他情况的资料缺乏足够的了解和预测

· D.承包商的技术能力、施工力量、装备水平和管理能力不足，没有合适的技术专家和项目管理人员，不能积极地履行合同

参考答案：D

参考解析：

【考点】施工合同风险的类型。

【解析】管理风险包括：

(1)对环境调查和预测的风险。对现场和周围环境条件缺乏足够全面和深入的调查，对影响投标报价的风险、意外事件和其他情况的资料缺乏足够的了解和预测。

(2)合同条款不严密、错误、二义性，工程范围和标准存在不确定性。

(3)承包商投标策错误，错误地理解业主意图和招标文件，导致实施方案错误、报价失误等。

(4)承包商的技术设计、施工方案、施工计划和组织措施存在缺陷和漏洞，计划不周。

(5)实施控制过程中的风险。例如：合作伙伴争执、责任不明;缺乏有效措施保证进度、安全和质量要求;由于分包层次太多，造成计划执行和调整、实施的困难等。

选项D属于项目组织成员资信和能力风险。

因此，正确选项是D。

36.关于施工成本过程控制中管理行为控制程序的说法，错误的是(　　)。

· A.进行管理行为控制，要考察体系是否处在有效的运行状态

· B.是为规范项目施工成本的管理行为而制定的约束和激励机制

· C.管理行为控制是对成本进行过程控制的重点

· D.目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序

参考答案：C

参考解析：

【考点】施工成本控制中的管理行为控制程序。

【解析】要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序。成本的过程控制中，有两类控制程序，一是管理行为控制程序，二是指标控制程序。管理行为控制程序是对成本全过程控制的基础，指标控制程序则是对成本进行过程控制的重点。两个程序既相对独立又相互联系，既相互补充又相互制约。

管理行为控制的目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序和方法的要求。从这个意义上讲，首先要清楚企业建立的成本管理体系是否能对成本形成的过程进行有效地控制，其次要考察体系是否处在有效的运行状态。管理行为控制程序就是为规范项目施工成本的管理行为而制定的约束和激励机制。

因此，正确选项是C。

37.支付担保的额度一般为工程合同总额的(　　)。

· A.10%～25%· B.15%～20%· C.20%～25%· D.25%～30%

参考答案：C

参考解析：

【考点】支付担保的额度。

【解析】发包人的支付担保应是金额担保。实行履约金分段滚动担保。支付担保的额度为工程合同总额的20%～25%。本段清算后进入下段。已完成担保额度，发包人未能按时支付，承包人可依据担保合同暂停施工，并要求担保人承担支付责任和相应的经济损失。

因此，正确选项是C。

38.通过调查研究和收集资料，在充分占有信息的基础上，针对建设工程项目的决策和实施，或决策和实施中的某个问题，进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证。这是(　　)。

· A.建设工程项目策划· B.建设工程项目规划· C.建设工程项目决策

· D.建设工程项目勘察

参考答案：A

参考解析：

【考点】建设工程项目策划。

【解析】建设工程项目策划指的是通过调查研究和收集资料，在充分占有信息的基础上，针对建设工程项目的决策和实施，或决策和实施中的某个问题，进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证，旨在为项目建设的决策和实施增值。

因此，正确选项是A。

39.下列工作流程中，属于物质流程组织的是(　　)。

· A.投资控制工作流程· B.月进度报告数据处理流程

· C.外立面施工工作流程· D.合同控制工作流程

参考答案：C

参考解析：

【考点】工作流程组织在项目管理中的应用。

【解析】工作流程组织包括：

(1)管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程;

(2)信息处理工作流程组织，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程;

(3)物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程，弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。

因此，正确选项是C。

40.清理高层建筑施工垃圾，正确的做法是(　　)。

· A.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走

· B.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理

· C.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理

· D.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走

参考答案：D

参考解析：

【考点】施工现场环境保护的要求。

【解析】施工现场垃圾渣土要及时清理出现场。高大建筑物清理施工垃圾时，要使用封闭式的容器或者采取其他措施处理高空废弃物，严禁凌空随意抛撒。

因此，正确选项是D。

41

某时标网络计划执行到第6周结束时检查实际进度如前锋线所示，则E工作尚有总时差(　　)周。

· A.-1· B.0· C.1· D.2

参考答案：B

参考解析：

【考点】实际进度前锋线的应用。

【解析】由于TFE=1FE-EFE=1S1-EFE=8-7=1，第6周检查该进度计划时E工作拖后一周，因此E工作没有总时差了。

因此，正确选项是B。

42.工序施工效果主要反映工序产品的质量特征和(　　)。

· A.质量等级· B.整体效果· C.特性指标· D.完成品质

参考答案：C

参考解析：

【考点】工序施工效果控制。

【解析】工序施工效果主要反映工序产品的质量特征和特性指标。对工序施工效果的控制就是控制工序产品的质量特征和特性指标能否达到设计质量标准以及施工质量验收标准的要求。工序施工效果控制属于事后质量控制.其控制的主要途径是：实测获取数据、统计分析所获取的数据、判断认定质量等级和纠正质量偏差。

因此，正确选项是C。

43.应急预案体系应针对各级各类(　　)，制订专项应急预案和现场应急处置方案。

· A.可能发生的事故· B.部分危险源· C.所有危险源· D.可能发生的事故和所有危险源

参考答案：D

参考解析：

【考点】生产安全事故应急预案的内容。

【解析】应急预案应形成体系，针对各级各类可能发生的事故和所有危险源制订专项应急预案和现场应急处置方案，并明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。生产规模小、危险因素少的生产经营单位，其综合应急预案和专项应急预案可以合并编写。

因此，正确选项是D。

44.业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体进行项目建设的方式，称为(　　)。

· A.施工总承包模式· B.分包模式· C.施工总承包管理模式· D.EPC模式

参考答案：A

参考解析：

【考点】施工任务委托的模式。

【解析】业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总包单位，经业主同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。施工总承包的合同结构如下图所示：

因此，正确选项是A。

45关于建设工程施工现场环境保护要求的说法，错误的是(　　)。

· A.已经建成的设施，其污染物排放超过排放标准的，停产整改

· B.开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境

· C.尽量减少建设工程施工中所产生的干扰周围生活环境的噪声

· D.应采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏

参考答案：A

参考解析：

【考点】建设工程施工现场环境保护的要求。

【解析】建设工程施工现场环境保护的要求：涉及依法划定的自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护的区域时，应当符合国家有关法律法规及该区域内建设工程项目环境管理的规定，不得建设污染环境的工业生产设施;建设的工程项目设施的污染物排放不得超过规定的排放标准。已经建成的设施，其污染物排放超过排放标准的，限期整改;开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境;尽量减少建设工程施工中所产生的干扰周围生活环境的噪声;应采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏。

因此，正确选项是A。

46.某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工，由于工程师未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天;由于承包人已完工程出现质量问题，工程师要求进行质量整改，导致暂停施工8天;由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致承包人暂停施工10日。根据施工合同示范文本的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为(　　)天。

· A.10· B.13· C.15· D.23

参考答案：C

参考解析：

【考点】暂停施工。

【解析】发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的，发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用。

因此，正确选项是C。

47.某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的(　　)合同。

· A.成本加固定费用· B.成本加固定比例费用· C.最大成本加费用· D.成本加奖金

参考答案：D

参考解析：

【考点】成本加酬金合同的形式。

【解析】奖金是根据报价书中的成本估算指标制定的，在合同中对这个估算指标规定一个底点和顶点，分别为工程成本估算的60%～75%和110%～135%。承包商在估算指标的顶点以下完成工程则可得到奖金，超过顶点则要对超出部分支付罚款。如果成本在底点之下，则可加大酬金值或酬金百分比。采用这种方式通常规定，当实际成本超过顶点对承包商罚款时，最大罚款限额不超过原先商定的最高酬金值。在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用这种形式。

因此，正确选项是D。

48.下列文件中，不属于施工合同跟踪依据的是(　　)。

· A.合同实施中出现偏差的报告

· B.管理人员对现场情况的直观了解

· C.原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件

· D.合同以及依据合同而编制的各种计划文件

参考答案：A

参考解析：

【考点】施工合同跟踪的依据。

【解析】合同跟踪的依据：合同跟踪的重要依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文件;其次还要依据各种实际工程文件如原始记录、报表、验收报告等;另外，还要依据管理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视、交谈、会议、质量检查等。

因此，正确选项是A。

49.项目信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制，为项目建设的(　　)服务。

· A.质量· B.增值· C.安全· D.进度

参考答案：B

参考解析：

【考点】项目的信息管理的目的。

【解析】项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。

因此，正确选项是B。

50.采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将(　　)等一系列工作全部发包给一家承包单位。

· A.勘察、设计、施工、监理

· B.设计、施工、材料和设备采购

· C.资金筹措、勘察、设计、施工、材料和设备采购

· D.资金筹措、勘察、设计、施工、监理

参考答案：B

参考解析：

【考点】项目总承包的任务。

【解析】建设工程项目总承包的任务应该明确规定。从时间范围上，一般可包括从工程立项到交付使用的工程建设全过程，具体可包括：勘察设计、设备采购、施工、试车(或交付使用)等内容。从具体的工程承包范围看，可包括所有的主体和附属工程、工艺、设备等。

因此，正确选项是B。

51.对纠正施工成本管理目标偏差具有相当重要作用的施工成本管理措施是(　　)。

· A.技术措施· B.经济措施· C.组织措施· D.合同措施

参考答案：C

参考解析：

【考点】项目目标动态控制的纠偏措施。

【解析】组织是目标能否实现的决定性因素。应充分重视组织措施对项目目标控制的作用。

因此，正确选项是C。

52.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证(　　)。

· A.总进度目标实现的可能性

· B.设计进度目标实现的可能性

· C.项目动用准备工作进度目标实现的可能性

· D.主体工程施工进度目标实现的可能性

参考答案：A

参考解析：

【考点】项目总进度目标论证的工作内容。

【解析】大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。

因此，正确选项是A。

53.为确保进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划，包括资金需求计划和其他资源需求计划，以反映工程实施的各时段所需要的资源。这属于进度控制的(　　)。

· A.管理措施· B.经济措施· C.技术措施· D.组织措施

参考答案：B

参考解析：

【考点】建设工程项目进度控制的措施。

【解析】建设工程项目进度控制的经济措施涉及资金需求计划、资金供应的条件和经济激励措施等。为确保进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划(资源进度计划)，包括资金需求计划和其他资源(人力和物力资源)需求计划，以反映工程实施的各时段所需要的资源。本题中，编制与进度计划相适应的资源需求计划属于进度控制的经济措施。

因此，正确选项是B。

54.下列选项中，不属于组织论工具的是(　　)。

· A.项目结构图· B.组织分工图· C.组织结构图· D.合同结构图

参考答案：B

参考解析：

【考点】组织结构在项目管理中的应用。

【解析】组织论的三个重要的组织工具，项目结构图、组织结构图和合同结构图。

因此，正确选项是B。

55.安全生产监督管理部门对生产经营单位在应急预案方面的奖惩，不包括(　　)方式。

· A.罚款· B.注销营业执照· C.停业整顿· D.行政处罚

参考答案：B

参考解析：

【考点】生产安全事故应急预案的管理。

【解析】生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，并处三万元以下罚款。

生产经营单位未制定应急预案或者未按照应急预案采取预防措施，导致事故救援不力或者造成严重后果的，由县级以上安全生产监督管理部门依照有关法律、法规和规章的规定，责令停产停业整顿，并依法给予行政处罚。

因此，正确选项是B。

56.建设工程安全生产事故应急预案的管理，包括应急预案的评审、(　　)和奖惩。

· A.存档、执行· B.备案、执行· C.存档、实施· D.备案、实施

参考答案：D

参考解析：

【考点】生产安全事故应急预案的管理。

【解析】建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的评审、备案、实施和奖惩。

因此，正确选项是D。

57.设计方其项目管理主要服务于项目的(　　)和设计方本身的利益。

· A.业主的利益· B.施工单位的利益· C.整体利益· D.总承包单位的利益

参考答案：C

参考解析：

【考点】设计方项目管理的目标和任务。

【解析】设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。由于项目的投资目标能否得以实现与设计工作密切相关，因此，设计方项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。

因此，正确选项是C。

58。在建设工程信息项目信息处理的方法中，关于数据通信网络的说法，错误的是(　　)。

· A.基于网络的信息处理平台有数据处理设备、数据通信网络和软件系统

· B.通过基于互联网的项目信息门户ASP模式为众多项目服务的公用信息平台实现业主方内部、业主方和项目参与各方，以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理

· C.数据通信网络主要有四种类型：局域网、广域网、城域网和省域网

· D.基于互联网的项目专用网站，是基于互联网的项目信息门户的一种方式，是为某一项目的信息处理专门建立的网站

参考答案：C

参考解析：

【考点】项目信息处理的方法。

【解析】数据通信网络主要有三种类型：局域网、广域网、城域网。

因此，正确选项是C。

59.基于网络的信息处理平台由一系列硬件和软件构成，不包括(　　)。

· A.数据处理设备· B.信息处理设备· C.数据通信网络· D.软件系统

参考答案：B

参考解析：

【考点】基于网络的信息处理平台的构成。

【解析】基于网络的信息处理平台由一系列硬件和软件构成：数据处理设备、数据通信网络、软件系统。

因此，正确选项是B。

60.信息指的是用口头的方式、书面的方式或电子的方式传输(传达、传递)的知识、新闻，或可靠的或不可靠的(　　)。

· A.情报· B.知识点· C.数据· D.报告

参考答案：A

参考解析：

【考点】信息的定义。

【解析】信息指的是用口头的方式、书面的方式或电子的方式传输(传达、传递)的知识、新闻，或可靠的或不可靠的情报。

因此，正确选项是A。

61.工程项目策划是一个(　　)的工作过程。

· A.封闭性· B.循环性· C.开放性· D.动态性

参考答案：C

参考解析：

【考点】建设工程项目策划。

【解析】工程项目策划是一个开放性的工作过程，它需整合多方面专家的知识。

因此，正确选项是C。

62.国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的解决方式是(　　)。

· A.协商· B.调解· C.诉讼· D.仲裁

参考答案：A

参考解析：

【考点】施工承包合同争议的解决方式。

【解析】协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。双方依据合同，通过友好磋商和谈判，互相让步，折中解决合同争议。

因此，正确选项是A。

63

下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是(　　)。

· A.选择合理的合同结构

· B.选择工程承发包模式

· C.确定各类进度计划的审批程序

· D.优选工程项目设计、施工方案

参考答案：D

参考解析：

【考点】建设工程项目进度控制的措施。

【解析】选择合理的合同结构与工程承发包模式属于进度控制的管理措施;确定各类进度计划的审批程序属于进度控制的组织措施;优选工程项目设计、施工方案属于进度控制的技术措施。

因此，正确选项是D。

64

凡是工程质量不合格，影响使用功能或工程(　　)，必须进行返修、加固或报废处理。

· A.构件尺寸· B.结构安全· C.建筑檐高· D.结构美观

参考答案：B

参考解析：

【考点】工程质量问题和质量事故的分类。

【解析】凡是工程质量不合格，影响使用功能或工程结构安全，造成永久质量缺陷或存在重大质量隐患，甚至直接导致工程倒塌或人身伤亡，必须进行返修、加固或报废处理，按照由此造成直接经济损失的大小分为质量问题和质量事故。

因此，正确选项是B。

65.承包商对合同偏差采取的调整措施中，不包括(　　)。

· A.技术措施· B.经济措施· C.法律措施· D.组织措施

参考答案：C

参考解析：

【考点】合同实施偏差的处理。

【解析】根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，调整措施可以分为：

(1)组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等;

(2)技术措施，如变更技术方案，采用新的高效率的施工方案等;

(3)经济措施，如增加投入，采取经济激励措施等;

(4)合同措施，如进行合同变更，签订附加协议，采取索赔手段等。

因此，正确选项是C。

66按信息的内容属性，建设工程项目的信息可以分为(　　)。

· A.设计准备信息、设计信息、招标投标信息、施工过程信息等

· B.投资控制信息、进度控制信息、质量控制信息等

· C.组织类信息、管理类信息、经济类信息等

· D.第一维、第二维、第三维

参考答案：C

参考解析：

【考点】项目信息的分类。

【解析】A选项是按项目实施的工作过程分类;B选项是按项目管理工作的任务;D选项是按多维进行分类。

因此，正确选项是C。

67.关于人工费控制的说法，错误的是(　　)。

· A.社会平均工资水平、生产消费指数是影响人工单价的主要因素

· B.加强劳动定额管理，提高劳动生产率是控制人工费支出的主要手段

· C.合理调节各工序人数安排，尽量做到一工多用，技术工与普通工工作交叉安排

· D.不断提高职工的业务技术水平，培养一专多能的技术工人

参考答案：C

参考解析：

【考点】施工成本人工费的控制。

【解析】1.人工费的影响因素

(1)社会平均工资水平。建筑安装工人人工单价必须和社会平均工资水平趋同。社会平均工资水平取决于经济发展水平。由于我国改革开放以来经济迅速增长，社会平均工资也有大幅增长，从而导致人工单价的大幅提高。

(2)生产消费指数。生产消费指数的提高会导致人工单价的提高，以减少生活水平的下降，维持原来的生活水平。生活消费指数的变动取决于物价的变动，尤其取决于生活消费品物价的变动。

(3)劳动力市场供需变化。劳动力市场如果供不应求，人工单价就会提高;供过于求，人工单价就会下降。

(4)政府推行的社会保障和福利政策也会影响人工单价的变动。

(5)经会审的施工图，施工定额、施工组织设计等决定人工的消耗量。

2.控制人工费的方法

加强劳动定额管理，提高劳动生产率，降低工程耗用人工工日，是控制人工费支出的主要手段。

(1)制定先进合理的企业内部劳动定额，严格执行劳动定额，并将安全生产、文明施工及零星用工下达到作业队进行控制。全面推行全额计件的劳动管理办法和单项工程集体承包的经济管理办法，以不超出施工图预算人工费指标为控制目标，实行工资包干制度。

认真执行按劳分配的原则，使职工个人所得与劳动贡献相一致，充分调动广大职工的劳动积极性，以提高劳动力效率。把工程项目的进度、安全、质量等指标与定额管理结合起来，提高劳动者的综合能力，实行奖励制度。

(2)提高生产工人的技术水平和作业队的组织管理水平，根据施工进度、技术要求，合理搭配各工种工人的数量，减少和避免无效劳动。不断地改善劳动组织，创造良好的工作环境，改善工人的劳动条件，提高劳动效率。合理调节各工序人数安排情况，安排劳动力时，尽量做到技术工不做普通工的工作，高级工不做低级工的工作，避免技术上的浪费，既要加快工程进度，又要节约人工费用。

(3)加强职工的技术培训和多种施工作业技能的培训，不断提高职工的业务技术水平和熟练操作程度，培养一专多能的技术工人，提高作业工效。提倡技术革新和推广新技术，提高技术装备水平和工厂化生产水平，提高企业的劳动生产率。

(4)实行弹性需求的劳务管理制度。对施工生产各环节上的业务骨干和基本的施工力量，要保持相对稳定。对短期需要的施工力量，要做好预测、计划管理，通过企业内部的劳务市场及外部协作队伍进行调剂。严格做到项目部的定员随工程进度要求及时进行调整，进行弹性管理。要打破行业、工种界限，提倡一专多能，提高劳动力的利用效率。

因此，正确选项是C。

68.某工程网络计划中，N工作的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为6天。N工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天、第28天，则N工作的自由时差是(　　)天。

· A.1· B.3· C.4· D.8

参考答案：B

参考解析：

【考点】工程网络计划的自由时差的计算。

【解析】工作的自由时差为：EFi-j=ESj-k-ESi-j-Dj-j，且N紧后工作的最早开始时间取最小值为21，则可得：EFN=21-12-6=3。

因此，正确选项是B。

69.某工程部分工作的费用偏差分析结果如下表，错误的是(　　)。

· A.木门窗安装按照计划进度完成

· B.钢门窗安装的费用偏差为--20万元

· C.铝合金门窗安装的费用偏差为一10万元

· D.三类门窗安装的进度偏差为10万元

参考答案：B

参考解析：

【考点】偏差分析法。

【解析】进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BC-WS)。费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)-已完工作实际费用(ACWP)故选项B中，钢门窗安装的费用偏差应为40-50=-10万元。

因此，正确选项是B。

70.下列工作中，不属于进度控制内容的是(　　)。

· A.进度目标的分析和论证

· B.进度计划的编制

· C.进度计划的跟踪检查与调整

· D.按进度计划进行的费用偏差分析

参考答案：D

参考解析：

【考点】建设工程项目进度控制的内容。

【解析】建设工程项目是在动态条件下实施的，因此进度控制也就必须是一个动态的管理过程。它包括：

(1)进度目标的分析和论证，其目的是论证进度目标是否合理，进度目标有否可能实现。如果经过科学的论证，目标不可能实现，则必须调整目标;

(2)在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划;

(3)进度计划的跟踪检查与调整;它包括定期跟踪检查所编制进度计划的执行情况，若其执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划。

因此，正确选项是D。

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71应用动态控制原理进行建设项目投资控制时，相对于工程合同价而言，投资的计划值有(　　)。

· A.投资规划· B.工程概算· C.工程预算· D.工程进度款· E.工程决算

参考答案：B,C

参考解析：

【考点】动态控制在投资控制中的应用。

【解析】在设计过程中投资的计划值和实际值的比较即工程概算与投资规划的比较，以及工程预算与概算的比较。在施工过程中投资的计划值和实际值的比较包括：

(1)工程合同价与工程概算的比较;

(2)工程合同价与工程预算的比较;

(3)工程款支付与工程概算的比较;

(4)工程款支付与工程预算的比较;

(5)工程款支付与工程合同价的比较;

(6)工程决算与工程概算、工程预算和工程合同价的比较。

因此，正确选项是BC。

72建设工程项目的全寿命管理包括(　　)。

· A.决策管理· B.开发管理· C.设施管理· D.项目管理· E.保修管理

参考答案：B,C,D

参考解析：

【考点】建设工程项目管理的发展趋势。

【解析】将项目决策阶段的开发管理(DM——Development Management)、实施阶段的项目管理(PM——Project Management)和使用阶段的设施管理(FM—FacilityManagement)集成为项目全寿命管理(1ifecycle Management)。

因此，正确选项是BCD。

73关于成本分析的比率法的说法，正确的有(　　)。

· A.比率法的特点是先把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系

· B.产值和工资是两个不同的概念，用产值工资率指标来考核人工费的支出，可以很好地分析人工成本

· C.通过预算成本、目标成本和降低成本的比例关系，可以找到成本降低的途径

· D.动态比率分析，通常采用基期指数和环比指数来计算分析

· E.通过将实际指标与目标指标对比分析，可以找到影响目标完成的积极和消极因素

参考答案：A,B,D

参考解析：

【考点】施工成本分析的方法。

【解析】施工成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。其中，比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。它的基本特点是：先把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系。常用的比率法有以下几种：

(1)相关比率法

由于项目经济活动的各个方面是相互联系，相互依存，相互影响的，因而可以将两个性质不同且相关的指标加以对比，求出比率，并以此来考察经营成果的好坏。例如：产值和工资是两个不同的概念，但他们是投入与产出的关系。在一般情况下，都希望以最少的工资支出完成最大的产值。因此，用产值工资率指标来考核人工费的支出水平，可以很好地分析人工成本。

(2)构成比率法

又称比重分析法或结构对比分析法。通过构成比率，可以考察成本总量的构成情况及各成本项目占总成本的比重，同时也可预算成本、实际成本和降低成本的比例关系，从而寻求降低成本的途径。

(3)动态比率法

动态比率法是将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度。动态比率的计算，通常采用基期指数和环比指数两种方法。

因此，正确选项是ABD。

74编制安全措施计划的依据有(　　)。

· A.国家发布的有关职业健康安全政策、法规和标准

· B.在安全检查中发现的尚未解决的问题

· C.安全生产事故处理规定

· D.生产发展需要所应采取的安全技术措施

· E.安全技术革新项目和员工提出的合理化建议

参考答案：A,B,D,E

参考解析：

【考点】安全措施计划制度。

【解析】编制安全措施计划的依据包括：①国家发布的有关职业健康安全政策、法规和标准;②在安全检查中发现的尚未解决的问题;③造成伤亡事故和职业病的主要原因和所采取的措施;④生产发展需要所应采取的安全技术措施;⑤安全技术革新项目和员工提出的合理化建议。

因此，正确选项是ABDE。

75下列施工合同风险中，属于业主资信和能力风险的有(　　)。

· A.业主企业的经营状况恶化、濒于倒闭，支付能力差，资信不好，撤走资金，恶意拖欠工程款

· B.业主在工程中苛刻刁难承包商，滥用权力，施行罚款和扣款，对承包商的合理索赔要求不答复或拒不支付

· C.业主改变设计方案、施工方案，打乱工程施工秩序，发布错误指令，非正常地干预工程但又不愿意给予承包商以合理补偿

· D.业主不能及时供应设备、材料，不及时交付场地，不及时支付工程款

· E.承包商的工作人员不积极履行合同，罢工、抗议等

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

【考点】业主资信和能力风险的内容。

【解析】业主资信和能力风险。例如，业主企业的经营状况恶化、濒于倒闭，支付能力差，资信不好，撤走资金，恶意拖欠工程款等;业主为了达到不支付或少支付工程款的目的，在工程中苛刻刁难承包商，滥用权力，施行罚款和扣款，对承包商的合理索赔要求不答复或拒不支付;业主经常改变主意，如改变设计方案、施工方案，打乱工程施工秩序，发布错误指令，非正常地干预工程但又不愿意给予承包商以合理补偿等;业主不能完成合同责任，如不能及时供应设备、材料，不及时交付场地，不及时支付工程款;业主的工作人员存在私心和其他不正作风等。

因此，正确选项是ABCD。

76建设工程项目质量控制体系的质量控制制度包括(　　)。

· A.报告审批制度· B.例会制度· C.协调制度· D.质量验收制度· E.质量责任制度

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

【考点】项目质量控制体系的建立。

【解析】制定质量控制制度，包括质量控制例会制度、协调制度、报告审批制度、质量验收制度和质量信息管理制度等。

因此，正确选项是ABCD。

77关于任务分工表的说法，正确的有(　　)。

· A.任务分工表主要明确哪项任务由哪个工作部门(机构)负责主办，另明确协办部门和配合部门

· B.主办、协办和配合在表中分别用三个不同的符号表示

· C.任务分工表中的每一个任务，至少一个主办工作部门

· D.运营部和物业开发部参与整个项目实施过程

· E.工作任务分工表一经确定，在项目的进展过程中不得改变

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

【考点】工作任务分工在项目管理中的应用。

【解析】任务分工表主要明确哪项任务由哪个工作部门(机构)负责主办，另明确协办部门和配合部门，主办、协办和配合在表中分别用三个不同的符号表示，选项AB正确;在任务分工表的每一行中，即每一个任务，都有至少一个主办工作部门，选项C正确;运营部和物业开发部参与整个项目实施过程，而不是在工程竣工前才介入工作，选项D正确;在项目的进展过程中，应视必要对工作任务分工表进行调整，选项E错误。

因此，正确选项是ABCD。

78根据《FIDIC土木工程施工合同条件》，关于履约担保的说法，正确的有(　　)。

· A.承包人可自行确定提供履约担保的机构

· B.在承包人根据合同完成施工和竣工，并修补了任何缺陷之前，履约担保将一直有效

· C.如果合同要求承包人为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之后28d内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给业主

· D.在承包人根据合同完成施工和竣工后，在发出缺陷责任书之后，可以对该担保提出索赔

· E.在任何情况下，发包人在按照履约担保提出索赔之前，皆应通知承包人，说明导致索赔的违约性质

参考答案：B,C,E

参考解析：

【考点】履约担保的有关规定。

【解析】FIDIC《土木工程施工合同条件》对履约担保的规定：如果合同要求承包人为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之后28天内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给业主。该保函应与投标书附件中规定的货币种类及其比例相一致。当向业主提交此保函时，承包人应将这一情况通知工程师。该保函采取本条件附件中的格式或由业主和承包人双方同意的格式。提供担保的机构须经业主同意。除非合同另有规定，执行本款时所发生的费用应由承包人负担。在承包人根据合同完成施工和竣工，并修补了任何缺陷之前，履约担保将一直有效。

在发出缺陷责任证书之后，即不应对该担保提出索赔，并应在上述缺陷责任证书发出后14天内将该保函退还给承包人。

在任何情况下，发包人在按照履约担保提出索赔之前，皆应通知承包人，说明导致索赔的违约性质。

因此，正确选项是BCE。

79.固定总价合同适用的条件一般为(　　)。

· A.工程项目的施工图设计符合要求，项目范围及工程量计算依据确切，无较大的设计变更，报价工程量与实际完成工程量无较大差异

· B.规模较小、技术不太复杂的中小型工程，承包方可以合理预见实施过程中遇到的各种风险

· C.初步设计符合要求，项目范围确切的工程

· D.工程的合同工期合理

· E.合同工期较短(一般为一年内工程)

参考答案：A,B,E

参考解析：

【考点】固定总价合同的适用情况。

【解析】固定总价合同适用于以下情况：工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理;工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确;工程结构和技术简单，风险小;投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划。

因此，正确选项是ABE。

80某工程单代号网络计划如下图所示(时间：天)，正确的有(　　)。

· A.B是关键工作· B.关键线路长度为21· C.D工作的自由时差为1

· D.F工作的最迟开始时间为7· E.C工作的总时差为1

参考答案：A,B,E

参考解析：

【考点】单代号网络计划的时间参数计算。

【解析】该单代号网络计划的关键线路为A—B—D—E—H，长度为21，B是关键工作，D工作也为关键工作，总时差为0，F工作的最迟完成时间LFF=LSG-15，所以F工作的最迟开始时间为LSF=8，C工作的最迟完成时间为工作DF的最迟开始时间的最小值，D为关键工作，LSD=9，LSF=8，因此C工作的最迟完成时间LFC=8，最早完成时间EFC=7，总时差TFC=1。

因此，正确选项是ABE。

81施工质量事故处理的依据有(　　)。

· A.施工记录、施工日志

· B.有关的技术文件和档案

· C.有关合同及合同文件

· D.相关的建设法规

· E.事故造成的直接经济损失

参考答案：B,C,D

参考解析：

【考点】施工质量事故的处理依据。

【解析】施工质量事故处理依据有质量事故的实况资料、有关的技术文件和档案、有关合同及合同文件、相关的建设法规。

因此，正确选项是BCD。

82施工生产要素的质量控制，包括(　　)质量控制。

· A.施工人员

· B.材料设备

· C.工艺方案

· D.施工机械

· E.设计文件

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

【考点】施工生产要素的质量控制。

【解析】施工生产要素是施工质量形成的物质基础，其质量的含义包括：作为劳动主体的施工人员，就是直接参与施工的管理者、作业者的素质及其组织效果，即施工人员的质量控制;作为劳动对象的建筑材料、半成品、工程用品、设备等的质量，即材料设备的质量控制;作为劳动方法的施工工艺及技术措施的水平，即工艺方案的质量控制;作为劳动手段的施工机械、设备、工具、模具等的技术性能，即施工机械的质量控制;以及施工环境——现场水文、地质、气象等自然环境，通风、照明、安全等作业环境以及协调配合的管理环境，即施工环境因素的控制。

因此，正确选项是ABCD。

83

当建设工程施工承包合同采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有(　　)。

· A.工程量发生比较大的变化

· B.业主资金不到位

· C.通货膨胀达到一定水平

· D.国家相关政策发生变化

· E.承包商自身成本发生比较大的变化

参考答案：A,C,D

参考解析：

【考点】变动单价合同。

【解析】当采用变动单价合同时，合同双方可以约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变化时可以对单价进行调整，同时还应该约定如何对单价进行调整;当然也可以约定，当通货膨胀达到一定水平或者国家政策发生变化时，可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。因此，承包商的风险就相对较小。

因此，正确选项是ACD。

84施工阶段成本控制中，人工费的控制方法有(　　)。

· A.制定先进合理的企业内部劳动定额并严格执行

· B.加强职工的技术培训和多种施工作业技能的培训

· C.成立设备管理领导小组，负责设备调度、检查、维修等事宜

· D.提高生产工人的技术水平和作业队的组织管理水平

· E.实行弹性需求的劳务管理制度

参考答案：A,B,D,E

参考解析：

【考点】人工费的控制。

【解析】加强劳动定额管理，提高劳动生产率，降低工程耗用人工工日，是控制人工费支出的主要手段。

(1)制定先进合理的企业内部劳动定额，严格执行劳动定额，并将安全生产、文明施工及零星用工下达到作业队进行控制。全面推行全额计件的劳动管理办法和单项工程集体承包的经济管理办法，以不超出施工图预算人工费指标为控制目标，实行工资包干制度。认真执行按劳分配的原则，使职工个人所得与劳动贡献相一致，充分调动广大职工的劳动积极性，以提高劳动力效率。把工程项目的进度、安全、质量等指标与定额管理结合起来，提高劳动者的综合能力，实行奖励制度。

(2)提高生产工人的技术水平和作业队的组织管理水平，根据施工进度、技术要求，合理搭配各工种工人的数量，减少和避免无效劳动。不断地改善劳动组织，创造良好的工作环境，改善工人的劳动条件，提高劳动效率。合理调节各工序人数安排情况，安排劳动力时，尽量做到技术工不做普通工的工作，高级工不做低级工的工作，避免技术上的浪费，既要加快工程进度，又要节约人工费用。

(3)加强职工的技术培训和多种施工作业技能的培训，不断提高职工的业务技术水平和熟练操作程度，培养一专多能的技术工人，提高作业工效。提倡技术革新和推广新技术，提高技术装备水平和工厂化生产水平，提高企业的劳动生产率。

(4)实行弹性需求的劳务管理制度。对施工生产各环节上的业务骨干和基本的施工力量，要保持相对稳定。对短期需要的施工力量，要做好预测、计划管理，通过企业内部的劳务市场及外部协作队伍进行调剂。严格做到项目部的定员随工程进度要求及时进行调整，进行弹性管理。要打破行业、工种界限，提倡一专多能，提高劳动力的利用效率。选项C属于施工机械使用费的控制措施。

因此，正确选项是ABDE。

85工程管理的信息资源，包括(　　)。

· A.法规类信息· B.贸易类信息· C.组织类工程信息· D.经济类工程信息

· E.技术类工程信息

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

【考点】工程管理的信息资源的内容。

【解析】工程管理的信息资源包括：组织类工程信息，管理类工程信息，经济类工程信息，技术类工程信息，法规类信息等。

因此，正确选项是ACDE。

86投标人须知是招标文件的重要组成部分，投标人须知包括的内容有(　　)。

· A.招标文件的组成· B.投标文件的组成· C.招投标时间安排· D.评标办法

· E.投标报价的原则

参考答案：A,B,C,E

参考解析：

【考点】施工投标的内容。

【解析】“投标人须知”是招标人向投标人传递基础信息的文件，包括工程概况、招标内容、招标文件的组成、投标文件的组成、报价的原则、招标投标时间安排等关键的信息。

因此，正确选项是ABCE。

87根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员如认为工程施工不符合(　　)的，则有权要求建筑施工企业改正。

· A.工程设计要求· B.监理规划· C.施工技术标准· D.合同约定· E.监理实施细则

参考答案：A,C,D

参考解析：

【考点】监理的工作方法。

【解析】“工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正”。

因此，正确选项是ACD。

88常见的影响工程进度的风险有(　　)。

· A.组织、管理风险· B.合作风险· C.合同风险· D.资源(人力、物力和财力)风险

· E.技术风险

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

【考点】项目进度控制的管理措施。

【解析】常见的影响工程进度的风险有组织风险、管理风险、合同风险、资源(人力、物力和财力)风险与技术风险等。

因此，正确选项是ACDE。

89根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326--2006，项目经理的权限有(　　)。

· A.主持项目经理部工作

· B.代表本企业与业主签订承包合同

· C.制定项目经理部内部计酬办法

· D.参与选择物资供应单位

· E.负责组建项目经理部

参考答案：A,C,D

参考解析：

【考点】项目经理的权限。

【解析】根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326--2006项目经理应具有下列权限：

(1)参与项目招标、投标和合同签订;

(2)参与组建项目经理部;

(3)主持项目经理部工作;

(4)决定授权范围内的项目资金的投入和使用;

(5)制定内部计酬办法;

(6)参与选择并使用具有相应资质的分包人;

(7)参与选择物资供应单位;

(8)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系;

(9)法定代表人授予的其他权力。

因此，正确选项是ACD。

90建设工程安全事故的处理措施有(　　)。

· A.开展安全生产教育· B.组织调查组，开展事故调查· C.现场勘查

· D.分析事故原因· E.制定预防措施

参考答案：B,C,D,E

参考解析：

【考点】建设工程安全事故的处理措施。

【解析】建设工程安全事故处理措施包括：

(1)按规定向有关部门报告事故情况;

(2)组织调查组.开展事故调查;

(3)现场勘查;

(4)分析事故原因;

(5)制定预防措施;

(6)提交事故调查报告;

(7)事故的审理和结案。

因此，正确选项是BCDE。

91设计方的项目管理目标包括(　　)。

· A.成本目标· B.进度目标· C.安全目标· D.项目的投资目标· E.项目的运营目标

参考答案：A,B,D

参考解析：

【考点】设计方项目管理的目标和任务。

【解析】设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。由于项目的投资目标能否实现与设计工作密切相关。因此，设计方项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。选项A、B、D都属于设计方的项目管理目标。

因此，正确选项是ABD。

92关于双代号网络计划绘图规则的说法，正确的有(　　)。

· A.网络图中必须要有虚工作

· B.网络图必须正确表达各工作间的逻辑关系

· C.网络图中一个节点只有一条箭线引入和一条箭线引出

· D.网络图中严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线

· E.单目标网络计划只有一个起点节点和一个终点节点

参考答案：B,D,E

参考解析：

【考点】双代号网络计划绘图规则。

【解析】双代号网络计划的绘图规则包括：

(1)双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系;

(2)双代号网络图中，严禁出现循环回路;

(3)双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的边线;

(4)双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线;

(5)当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，为使图形简洁，可使用母线法绘制(但应满足一项工作用一条箭线和相应的一对节点表示);

(6)绘制网络图时，箭线不宜交叉，当交叉不可避免时，可用过桥法或指法;

(7)双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点(多目标网络计划除外)，而其他所有节点均应是中间节点;

(8)双代号网络图应条理清楚，布局合理。

因此，正确选项是BDE。

93按照事故造成损失的程度，建设工程质量事故分为一般事故和(　　)。

· A.质量事故· B.特别重大事故· C.重大事故· D.较大事故· E.非常重大事故

参考答案：B,C,D

参考解析：

【考点】工程质量问题和质量事故的分类。

【解析】按照住房和城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》(建质[2010]111号)，根据工程质量事故、人员伤亡和经济损失，事故分为特别重大责任事故、重大事故、较大事故和一般事故四个等级。

因此，正确选项是BCD。

94建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用(　　)。

· A.需方提货的，以需方提货日期为准

· B.供方负责送货的，以货发出日期为准

· C.供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准

· D.需方提货的，以供方合同规定通知的提货日期为准

· E.委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准

参考答案：C,D

【考点】建筑材料采购合同交货日期的确定。

【解析】供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准;采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准;凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。

因此，正确选项是CD。

95建设工程施工工地上常见的固体废物主要有(　　)。

· A.建筑渣土

· B.废弃的散装大宗建筑材料

· C.生活垃圾

· D.粪便

· E.周转使用的包装材料

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

【考点】施工现场固体废物的处理。

【解析】建设工程施工工地上常见的固体废物主要有：

(1)建筑渣土：包括砖瓦、碎石、渣土、混凝土碎块、废钢铁、碎玻璃、废屑、废弃装饰材料等;

(2)废弃的散装大宗建筑材料：包括水泥、石灰等;

(3)生活垃圾：包括炊厨废物、丢弃食品、废纸、生活用具、废电池、废日用品、玻璃、陶瓷碎片、废塑料制品、煤灰渣、废交通工具等;

(4)设备、材料等的包装材料;

(5)粪便。

因此，正确选项是ABCD。

96根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201，在合同履行过程中，属于可以顺延工期的情形有(　　)。

· A.发包方不能按合同约定付款，使工程不能正常进行

· B.工程量变化

· C.非承包商原因停水、停电

· D.发包方不能按专用条款约定提供场地

· E.设计变更

参考答案：A,B,D,E

参考解析：

【考点】因发包人原因导致工期延误。

【解析】在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;专用合同条款中约定的其他情形。

因此，正确选项是ABDE。

97下列各项中，属于质量管理八项原则的有(　　)。

· A.以顾客为关注焦点

· B.员工作用

· C.全员参与

· D.过程方法

· E.与需方互利的关系

参考答案：A,C,D

参考解析：

【考点】质量管理八项原则。

【解析】质量管理八项原则的具体内容如下：

(1)以顾客为关注焦点;

(2)领导作用;

(3)全员参与;

(4)过程方法;

(5)管理的系统方法;

(6)持续改进;

(7)基于事实的决策方法;

(8)与供方互利的关系。

因此，正确选项是ACD。

98应用工程项目管理信息系统的主要意义有(　　)。

· A.实现项目管理数据的集中存储

· B.有利于项目管理数据的检索和查询

· C.提高项目管理数据处理的效率

· D.确保项目管理数据处理的先进性

· E.可方便地形成各种项目管理需要的报表

参考答案：A,B,C,E

参考解析：

【考点】工程项目管理信息系统的主要意义。

【解析】应用工程项目管理信息系统的主要意义是：

(1)实现项目管理数据的集中存储;

(2)有利于项目管理数据的检索和查询;

(3)提高项目管理数据处理的效率;

(4)确保项目管理数据处理的准确性;

(5)可方便地形成各种项目管理需要的报表。

因此，正确选项是ABCE。

99在运用分层法对工程项目质量进行统计分析时，通常可以按照(　　)等分层方法取得原始数据。

· A.施工时间· B.合同结构· C.产品材料· D.投资主体· E.地区部位

参考答案：A,B,C,E

参考解析：

【考点】分层法的应用。

【解析】应用分层法的关键是调查分析的类别和层次划分，根据管理需要和统计目的，存在的分层方法有：按施工时间、按地区部位、按产品材料、按检测方法、按作业组织、按工程类型、按合同结构。

因此，正确选项是ABCE。

100在建设工程项目总进度目标论证时，进度计划系统的结构分析之后要做的工作有(　　)。

· A.项目的工作编码· B.调查研究和收集资料· C.编制各层进度计划

· D.协调各层进度计划的关系，编制总进度计划

· E.若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

【考点】项目总进度目标论证的工作步骤。

【解析】建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：

(1)调查研究和收集资料;

(2)项目结构分析;

(3)进度计划系统的结构分析;

(4)项目的工作编码;

(5)编制各层进度计划;

(6)协调各层进度计划的关系，编制总进度计划;

(7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整;

(8)若经过多次调整，进度目标无法实施，则报告项目决策者。

因此，正确选项是ACDE。