# 2015一级建造师《港口与航道》冲刺卷(第一套)

本卷共分为 3大题 35小题，作答时间为 240分钟，总分 160 分，96 分及格。

一单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1施工用电安全生产要求中，施工现场必须实行(　　)制。

A.“二相三线”

B.“三相三线”

C.“三相四线”

D.“三相五线”

参考答案：D

2最普遍、最常见和最易被对方接受的担保是(　　)。

A.不可撤销的银行备用信用证

B.保险公司的担保书

C.银行保证书

D.第三者保证书

参考答案：C

3后张法预应力混凝土施工中，预应力钢筋张拉之后的锚固支点是(　　)。

A.后张法张拉台座

B.张拉千斤顶

C.混凝土构件自身

D.后张预应力专用锚固设施

参考答案：C

参考解析：

后张法预应力混凝土施工中，预应力钢筋是穿在构件内部预留管道中的，张拉时构件强度已达到设计强度的75%以上，靠构件自身足以支承张拉力，安全、可靠、方便、简单。

4重力式码头基床抛石前，要对基槽回淤沉积物进行检查，重力密度大于(　　)kN/m3的回淤沉积物厚度不应大于300mm，超过时用泥泵清淤。

A.12

B.12.6

C.13

D.13.6

参考答案：B

参考解析：

重力式码头基床抛石前要对基槽回淤沉积物进行检查，其目的是防止将过量的淤泥层夹入抛石基床造成码头滑移事故。根据工程统计和施工经验，一般重力密度大于12.6kN/m3的回淤沉积物厚度不超过300mm时，抛石时可将其挤出，不会影响基床的摩擦力。

5港口与航道工程中大体积混凝土构筑物产生温度裂缝的原因是(　　)。

A.外界环境温度变化

B.构筑物承受过大外荷载

C.产生温度变形

D.温度变形受到约束

参考答案：D

6当采用(　　)进行水平位移观测时，其边长应采用钢尺丈量或电磁波测距仪测定。

A.前方交会法

B.经纬仪投点法

C.视准线法

D.极坐标法

参考答案：D

7海水环境港口与航道工程钢筋混凝土保护层的最小厚度，按建筑物所在地是南方和北方而不同。这里的南方是指最冷月月平均气温高于(　　)℃的地区。

A.-8

B.-4

C.0

D.5

参考答案：C

8对于海岸港和潮汐作用明显的河口港，设计高水位应采用高潮累积频率(　　)的潮位。

A.10%

B.50%

C.80%

D.90%

参考答案：A

参考解析：

这是《海港水文规范》JTS 145—2013对海港工程所做出的规定与标准。在确定设计高水位进行高潮累积频率统计时，应有完整的一年以上实测潮位资料。

9重力式码头抛石基床的主要作用是(　　)。

A.整平基础及扩散应力

B.填充开挖的基槽

C.在地基上支垫建筑物

D.消除地基沉降

参考答案：A

参考解析：

整平基床保证结构物(沉箱、方块等)的准确安放(平面位置、高程控制)一定厚度的基床以45°向下扩大地基受力面积，减轻地基应力。

10《水运工程混凝土质量控制标准》(JTS 202—2—2011)中对海水环境钢筋混凝土的保护层最小厚度作了具体规定。混凝土保护层厚度是指(　　)。

A.主筋表面与混凝土表面的最小距离

B.箍筋表面与混凝土表面的最小距离

C.主筋中心与混凝土表面的距离

D.箍筋中心与混凝土表面的距离

参考答案：A

11管涌与流沙(土)防治的方法与措施应与工程结构及其他岩土工程措施结合在一起综合考虑，目的是(　　)。

A.增加土体的重量

B.疏通渗径

C.减弱渗透力

D.缩短渗径

参考答案：C

参考解析：

管涌与流沙(土)是由于水的渗透力作用而引起的破坏作用，因此，防治的措施就是针对性地减弱渗透力。

12粗直径钢筋的机械连接方式中，全面考虑其生产效率、连接强度可靠性和稳定性，综合指标最优的是(　　)。

A.套筒冷挤压连接

B.锥螺纹连接

C.镦粗直螺纹连接

D.滚压直螺纹连接

参考答案：D

参考解析：

由于滚压直螺纹连接螺纹底部钢筋原材没有被切削掉，而是被滚压挤密，钢筋产生加工硬化，提高了原材强度，从而实现了钢筋等强度连接的目的。滚压螺纹自动一次成型，生产效率高，螺纹牙型好，精度高，不存在虚假螺纹，连接质量可靠稳定。可靠性优于锥螺纹和镦粗直螺纹接头。螺纹通过冷滚压成型，不存在对母材的切削，强度优于锥螺纹接头，而且不受扭紧力矩的影响，只需两端等长拧紧即可，是综合指标最优的。

13关于高桩码头工程岸坡抛填施工时的说法，错误的是(　　)。

A.由岸侧向水域分层进行

B.在基桩处，沿桩周对称抛填

C.桩两侧高差不得大于1m

D.如设计另有规定，应满足设计要求

参考答案：A

参考解析：

高桩码头工程岸坡抛填由岸侧向水域推进，填筑体将淤泥挤向桩基，可能造成危险的位移。

14《水运工程混凝土质量控制标准》(JTS 202—2—2011)中对海水环境钢筋混凝土的保护层最小厚度作了具体规定。混凝土保护层厚度系指(　　)。

A.主筋表面与混凝土表面的最小距离

B.箍筋表面与混凝土表面的最小距离

C.主筋中心与混凝土表面的距离

D.箍筋中心与混凝土表面的距离

参考答案：A

参考解析：

钢筋遭受腐蚀，主要是主筋的腐蚀对结构最危险。

15土工织物的过滤功能是指(　　)。

A.滤除细微土粒

B.滤除土中的软弱颗粒

C.把不同颗粒的土、砂隔离

D.允许土中水、气通过，阻止土颗粒通过

参考答案：D

参考解析：

土工织物过水(水在孔隙中通过)滤土(防止颗粒状细石土颗粒等固体通过)。

16配制港口与航道工程混凝土所采用的普通硅酸盐水泥，其熟料中的铝酸三钙含量宜在(　　)范围内。

A.1M～5%

B.6%～12%

C.13%～19%

D.20%～26%

参考答案：B

参考解析：

铝酸三钙(C3A)是混凝土获得早期强度的主要成分，C3A过低，混凝土的早期强度明显地发展缓慢，对某些要求早期强度快速获得的工程不利;C3A过高水化快、放热高，对大体积混凝土防裂不利;C3A过高，强力吸附外加剂，与外加剂的适应性差;C3A过高致使坍落度损失过快、假凝，对混凝土耐碱性不利。

17在有抗冻要求的大体积混凝土中掺加块石时，块石距混凝土结构表面的距离不得小于(　　)mm。

A.100

B.200

C.300

D.400

参考答案：C

参考解析：

由于块石与混凝土的温度变形系数相差较大[块石的线膨胀系数一般为(5～13)×10-6/℃、混凝土一般为(2～3)×10-6/℃]，为防止受冻二者相对变形过大造成混凝土开裂;另外，为有足够厚的混凝土将大块石包裹形成整体，所以块石距混凝土结构表面的距离不得小于300mm。

18水工建筑物中高桩码头，代替后方抛石棱体碎石反滤层的土工织物应采用(　　)。

A.土工膜

B.非机织土工布

C.土工网

D.土工带

参考答案：B

参考解析：

土工膜是完全不透水的，有保水(集水)作用;土工网过水又过土，埋在土中起骨架加固、加筋作用;土工带是捆绑、吊拉的工具。

19港口与航道工程在受冻地区海水环境中，水位变动区钢筋混凝土及预应力混凝土的抗冻融等级应为(　　)。

A.F200

B.F250

C.F300

D.F350

参考答案：C

20关于板桩码头锚碇系统拉杆施工的说法，错误的是(　　)。

A.当设计对拉杆的安装支垫无具体规定时，将拉杆搁置在间距5m左右垫平的垫块上

B.钢拉杆及其附件在安装前，应进行除锈并涂上两道防锈漆

C.在锚碇结构前回填完成和锚锭结构及板桩墙导梁或胸墙的现浇混凝土达到设计强度后，才开始张紧拉杆

D.拉杆螺母全部旋进，并不得有丝扣外露，才可对拉杆进行回填

参考答案：D

参考解析：

螺母全部旋进并应有不少于2～3个丝扣外露。

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21对重力式码头基床块石的质量要求有(　　)。

A.微风化

B.无严重裂纹

C.呈块状或片状

D.夯实基床块石的饱水抗压强度不低于50MPa

E.不夯实基床块石的饱水抗压强度不低于30MPa

参考答案：B,D,E

22深层水泥搅拌法加固软土地基的形式可以分为(　　)。

A.块式

B.条式

C.网式

D.壁式

E.格子式

参考答案：A,D,E

23斜坡堤堤身采用水上抛填块石施工工艺时，应根据抛填区域(　　)对块石产生漂流的影响，确定抛石船的驻位。

A.水深

B.水流

C.风力

D.波浪

E.地质

参考答案：A,B,D

24板桩码头建筑物的施工程序包括(　　)。

A.预制和施打板桩

B.夹桩

C.安装锚碇结构

D.基础挖泥

E.安装拉杆

参考答案：A,C,E

参考解析：

板桩是靠锁口联锁插入的，不需夹桩(夹桩是对高桩码头相互孤立桩连接夹紧的工序)、不需挖泥。

25港口工程质量检验评定中，把工程划分为(　　)。

A.单位工程

B.单项工程

C.分部工程

D.分项工程

E.独立工程

参考答案：A,C,D

26斜坡堤混凝土护面块体目前常用的有(　　)。

A.栅栏板

B.四脚空心方块

C.半圆体

D.扭王字体

E.护面盖板

参考答案：A,B,D

27疏浚工程土方计量应包括(　　)。

A.设计断面工程量

B.实测超深工程量

C.实测超宽工程量

D.施工期回淤量

E.水流冲刷流失量

参考答案：A,D

参考解析：

不应是实测超深工程量和实测超宽工程量，应是计算超深工程量和计算超宽工程量。超深工程量和超宽工程量对于不同挖泥船施工是有一定标准限值的。

28保证混凝土的抗冻性的措施包括(　　)。

A.掺加引气剂

B.保证有足够的含气量

C.降低混凝土的水胶比

D.提高混凝土的早期强度

E.提高混凝土的工作性能

参考答案：A,B,C

参考解析：

掺加引气剂是保证混凝土达到一定含气量的措施，优质的引气剂并保证一定含气量内气泡参数利于混凝土抗冻性的提高。

掺入引气剂后，必须保证混凝土一定时间内、正确的搅拌方式才能保证具有优质气泡参数的一定的含气量。

满足施工操作的低水胶比的混凝土其强度高、结构密实性好、抗冻性高。

29PHC桩的技术性能特点有(　　)。

A.桩的强度高

B.桩的耐久性高

C.桩的抗裂能力强

D. PHC桩直径与PC方桩的边长相同时，混凝土用量比PC方桩省，但钢筋用量多于PC方桩

E.PHC桩直径与PC方桩的边长相同时，混凝土及钢筋用量均比PC方桩节省

参考答案：A,B,C,E

30工程保修担保，主要用于确保承包商对工程完工后在缺陷责任期内的(　　)进行维修。

A.自然损坏

B.工程缺陷

C.运营损坏

D.意外损坏

E.不符合合同约定的质量问题

参考答案：B,E

参考解析：

自然损坏、运营损坏、意外损坏均不属于“质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同约定”，不在工程保修担保之列。

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)

31(四)

背景资料

某重力式码头主体工程施工分3个流水段进行，段间、段内施工工艺互无干扰。

抛石基床(包括挖泥、抛石、夯实、整平)、沉箱安放(包括预制、出运、安装、箱内填料)、上部结构(包括沉箱封顶混凝土、胸墙及面层混凝土浇筑)分项工程各只有一个专业施工队施工。各分项工程所需工时如下表所列：

问题

1.根据表列项目与工时绘制施工进度计划横道图和双代号网络图(按每项工作最早开始时间安排)。

2.判断整个施工过程中有几条关键线路?用结点和箭头连接的方式指出关键线路(例如①→②→③…)。

3.C1工作因故耽误了3周，是否影响总工期?为什么?这时的总工期是多少?

4.B1工作因故耽误了3周，是否影响总工期?为什么?这时的总工期是多少?

参考解析：

1.施工进度计划横道图如下：

施工进度计划网络图如下：

关键线路即施工过程中(最早开始、最早结束)连续工期持续最长的线路。

3.C1工作延误3周，不影响总工期。因为C1工作到允许最晚结束的时差有6周时间，延误3周(迟开工3周或拖延3周结束)都不影响C2工作最早开始的时间，不影响总工期。或者C1工作不在关键线路上，它的延误时间也不影响其他关键线路上工作的开始和结束时间。

此时总工期仍为22周。

4.B1工作延误3周，影响总工期，延长1周。

B1工作最早结束到最晚结束允许的时间差只有2周，而B1工作延误3周，致使关键线路上的B2工作最早开始时间和允许的最迟结束时间推迟1周。总工期推迟1周。

此时总工期为23周。

32(二)

背景资料

某海港新建顺岸式码头长802m，宽40m。码头岸坡、港池及航道疏浚工程量160万m3。岸坡土质为淤泥质黏土，设计坡比1：4，坡面为块石护面。码头采用φ1000mmPHC桩基础，现浇混凝土桩帽，上部结构为预制纵横梁及面板、现浇码头面层。本工程所有预制构件均由业主按需供应。

工程资料显示，本工程所在地每年6～9月为台风多发期，在该工程附近有一处防台锚地。本工程所用工程船舶自航2h、拖航3h可到达该锚地。经业主等单位批准的施工组织设计中，关于施工进度及主要船舶使用计划分别见图1、表1。所配拖轮均具有拖带大型船舶能力，每个拖轮一次只能拖带任何一艘非自航船舶，1000m3自航泥驳只具有拖带一艘1000t方驳的能力。本工程所配船舶设备运行正常，性能良好。

问题

1.在本工程防台预案中，有哪些船舶需到防台锚地避风?其中拖带船几艘?被拖带船几艘?怎样安排拖带与被拖带船舶较合理?拖带防台的最迟起航时间是多少?

2.在大型施工船舶拖航和调遣时，应由谁担任该船组的拖航总指挥?其职责是什么?

3.在台风威胁中项目经理部应做哪些防台工作?

4.项目经理部在编制防台预案中，针对本_T-程哪些工序应加强制定防台措施?

参考解析：

1.本工程在台风多发期内需要到防台锚地避风的船舶有10m3抓斗挖泥船、63m桩架打桩船、500t起重船各1艘，1000t方驳5艘，1000m3自航泥驳2艘，700kW拖轮1艘，520kW拖轮2艘，共13艘。

其中：被拖带工程船8艘。

拖轮和自航驳拖带船共5艘。

防台拖航安排是：700kW和2艘520kW拖轮共3艘拖轮首批分别拖带63m桩架打桩船、10m3抓斗挖泥船及500t起重船至锚地。到达锚地后，3艘拖轮即刻返航回工地，再拖带3艘1000t方驳至防台锚地。

拖轮拖航最迟时间安排在6级大风半径到达工地前13小时(3×2+2+5)起航。

安排2艘1000ms自航泥驳拖带2艘1000t方驳至防台锚地。

它们最迟起航时间为在6级大风半径到达工地前8小时(3+5)起航。

2.

在大型施工船舶拖航和调遣时，应由主拖船船长担任该船组的拖航总指挥;负责拖航全程的管理指挥。

3.

在台风威胁中，项目经理部应做的防台工作有：跟踪记录、标绘、分析台风动向;召开防台会议;部署防台工作;指定防台值班拖轮;向所辖船舶通报台风最新消息。

4.

从本工程施工进度计划横道图中可知，本工程施工经历一个台风期是第二年6～9月，在此期间施工防台预案中应加强制定防台风措施的工序有护岸抛石、打桩施工、安装纵横梁、安装面板。

33(三)

背景资料

某施工单位用耙吸式挖泥船开挖航道施工，航道中心至抛泥区的距离为15kin，开挖航道长度3km，该船的舱容为5000m3，施工开挖的土质密度为1.85t/m3，耙吸船重载航速为9km/h，轻载航速为11km/h，挖泥时的航速为3km/h，上线、抛泥、调头等用时间45min，因突发大风、潮水不适停止作业1.5h，避让航船30min。一次挖槽长度满舱载重量7000t，作业情况如图所示。

问题

1.计算该船的泥舱装载土方量。

2.如图所示，计算由A挖至B的抛泥施工循环运转生产率。

3.计算该挖泥船的时间利用率。

参考解析：

1.该船的泥舱装载土方量Q(m3)：

Q=G-γ海水×5000/(γ土-γ海水)=7000-1.025×5000/1.85-1.025=2273(m3)

每1m3的土比每1m3的海水重1.85-1.025=0.825(t)

5000m3的泥加海水比5000m3的海水重7000-1.025×5000(0=1875(t)

则其中的土(即装载土方量Q)应是1875/0.825=2273(m3)

海水的重度1.025应作为常识掌握。

2.重载航速为：1.852×9=16.7(kin/h);

空栽航速为：1.852×11=20.4(kin/h);

挖泥航速为：1.852×3=5.6(kin/h)。

根据题意示意图：由A挖至B、抛泥、返回A循环运转的生产率：

3.挖泥船运转的时间：[(15-1.5)/16.7]+[(15+1.5)/20.4]+(3/5.6)+(45/60)=2.89(h)

挖泥船的生产性停歇时间：1.5h

挖泥船的非生产性停歇时间：30min

挖泥船的时间利用率=2.89/(2.89+1.5+0.5)=59.1%

施工中因遇突发大风、潮水不适停止作业1.5h，属生产性停歇;大风致使操作困难和危险;过高潮水，船的挖深不够;过低潮水使疏浚设备搁浅而不得不暂时停止施工。

避让航船属于对施工的干扰，为非生产性停歇。

34(四)

背景资料

某海港集装箱码头，采用沉箱重力式结构，沉箱尺寸为15m× 22m× 19.5m(宽×长×高)，设计高水位+3.0m，设计低水位+0.5m，码头前沿水深-17.0m。

码头基槽设计开挖断面如下图所示，采用抓斗式挖泥船施工，计算超深值取0.3m，计算超宽值取1.0m。

工程施工中，抛石基床采用爆炸夯实法密实。爆炸夯实后进行了夯沉率验收，经测量验收，平均夯沉率为15%，满足设计要求，随即进行基床整平。抛石基床整平范围为沉箱底面宽度15m。基床顶面-17.0m，细平后预留了规范要求的相应斜坡。沉箱在预制场预制，海上采用浮运拖带法运至施工现场，沉箱安装后，在填砂压载前出现前倾，施工单位采取在沉箱后排仓格内先抛填一半高度砂的措施，进行偏心压载，以调整沉箱就位。

港池疏浚工程量为200万m3，用一艘1600m3/h绞吸船开挖，开挖土直接吹填至码头后方的吹填区。1600m3/h绞吸船挖掘生产率为576m3/h，泥泵管路吸输生产率为410m3/h，三班作业，时间利用率为65%。

码头交工验收后，在缺陷责任期内发生了两起事件，一是码头前沿停靠渔船，将橡胶护舷撞坏，二是码头后轨道梁两侧的连锁块局部出现下沉。

问题

1.根据海水环境港口与航道工程混凝土部位的划分，指出本工程从沉箱顶向下3m范围混凝土所处的区域，提出为提高沉箱顶部3m混凝土耐久性的首选措施。

2.码头基槽挖泥的计算断面面积是多少?

3.根据背景材料，指出本工程施工中存在的问题，说明理由。

4.浮运拖带沉箱前，应对沉箱进行何种验算?拖运沉箱时，牵引作用点的最佳位置在何处?

5.在正常情况下，完成港池疏浚所需的工期是多少(日历天)?

6.在缺陷责任期内发生的两起事件，应由谁负责组织维修和承担费用?

参考解析：

1.依题意绘简图：

(1)自沉箱顸向下0.5m范围内为浪溅区(+2.5～+2.0)。

(2)(沉箱顶向下0.5m)至(从沉箱顶向下3m)范围为水位变动区(+2.0～-0.5)为提高沉箱顶部3m混凝土耐久性的首选措施是应用高性能混凝土。

2.依题意绘简图：

计算断面底宽：[(1/3)-0.3]×3×2+28=28.2(m)

计算断面顶宽：28.2+(7+0.3)×3×2=72(m)

码头基槽挖泥的计算断面面积是：

[28.2+72]×(7+0.3)/2=365.73(m2)

3.(1)抛石基床整平范围为沉箱底面宽度15m。此项是施工存在的问题之一，基床整平范围应为沉箱底面每边各加宽0.5m。整平范围与沉箱底面宽度15m相同，沉箱安放后，基床边缘受压塌陷沉箱边部悬空，受力不均，不稳定、不安全。

(2)在填砂压载前出现前倾，施工单位采取在沉箱后排仓格内先抛填一半高度砂的措施，进行偏心压载，以调整沉箱就位的做法是错误的。应将沉箱抽水浮起，调整基床重新安装。

4.浮运拖带沉箱前应对沉箱进行吃水、压栽、浮游稳定性验算。

拖运沉箱时，在正常航速条件下，牵引作用点的最佳位置在定倾中心以下10cm左右处最为稳定。

5.2000000/(410×24×0.65)=313(d)

6.在缺陷责任期内，所发生的两起事件中：

(1)码头前沿停靠渔船，将橡胶护舷撞坏，是交工后使用单位管理失误所造成，可由使用单位自行修复;也可委托缺陷责任期责任单位修复，但由委托方承担费用。

(2)码头后轨道梁两侧的连锁块局部出现下沉，应是码头后轨道梁两侧的连锁块下部地基处理不好，应由连锁块施工单位进行修复并承担相应的费用。

35(五)

背景资料

南方某港地处潮汐河口的淤泥质地区，拟在已建码头的侧面扩建三个5万吨级的集装箱泊位，码头为重力式圆筒结构，港区道路及堆场建在吹填砂上。经设计方案比选，对道路及堆场区域的软基采取打排水板真空预压法进行处理。

经过招投标，A施工单位承担了港区500万m3的吹填及10万m2的道路及堆场的施工任务。道路及堆场的典型设计断面如下图所示。

问题

1.列出真空预压法加固软土地基的工艺流程。

2.在对某真空预压的分区巡视检查中，发现该分区的真空度为50kPa，对此，施工单位应该怎样处理?按程序应该办理哪些手续?

3.若A施工单位为港口与航道工程施工总承包二级资质企业，能否承担该项目?说明理由。

4.该道路及堆场工程中应用了何种土工合成材料?其相应的功能是什么?

5.计算面层混凝土的施工配制强度(σ=3.5MPa)，并解释计算公式中各项参数的含义。

参考解析：

1.

2.该分区的真空度只有50kPa，立即进行以下检查：

(1)密封膜是否有破裂，发现破裂立即进行修补;

(2)密封沟埋膜是否有局部漏气处，发现后用黏土修补压实密封;

(3)是否有个别真空泵失效后管路连接不实、断开等，发现后检修或替换。

对上述现象和检查及处理措施应及时报知监理，并与监理一同在现场检查和处理，直至恢复正常。

3.A施工单位可承担该项目施工。

二级施工总承包单位可承担相应的工程规模是：600万m2以下的吹填工程和16万m2以下的港区堆场工程。本项目的吹填量和堆场工程量均在可承担的范围内。

4.应用了土工格栅，其功能是：

(1)用于路基补强，使粒状填料与网格互相锁合在一起，增大摩阻力，防止填料下陷，限制土体的侧向位移，形成稳定的地面;

(2)起到加筋作用，增加土的模量，传递应力，可将垂直载荷分散。

5.混凝土的施工配制强度=设计要求的混凝土立方体抗压强度标准值+1.645×工地施工实际统计的混凝土立方体抗压强度标准差;

混凝土的施工配制强度=30+1.645×3.5=35.8取36MPa。