助理项目管理师考试重点复习资料(二)

项目沟通管理：

1正式沟通渠道(链式、轮式、环式、全通道式、Y式)。

2沟通方式：1)正式和非正式2)上行下行、平行交叉3)单向双向4)言语和非言语5)书面和口头。

3项目信息的特点：真实性、等级性、价值性、延迟性、不完全性、信息量大、系统性强。

4项目信息的分类：自上而下、自下而上、横向流动、与顾问室相关、来自外界。

5项目信息管理过程：收集、储存、传递、应用。

6项目沟通计划编制的依据：沟通需求、沟通技术【取决于：信息需求的紧迫程度、项目沟通的性质、项目组成员的习惯和能力、项目本身的特点】、约束条件和假设。

7沟通计划编制方法：项目利益相关者分析;结果：沟通管理计划。

8项目会议的类型：项目启动会议、项目情况评审会议(定期召开)、项目技术评审会议、项目问题解决会议。

9项目报告的分类：口头(汇报性、说服性、决策性)、项目书面报告(项目进展报告、工作总结报告、项目总结报告)。

10项目报告准备原则：简洁明了、重点突出、要注意言语及格式、图文并茂。

11演讲时应该把握的要点：时间的控制、展开顺序、听众参与、回答问题。

12沟通的性质：准确性、及时性、完整性、可理解性。

13项目中信息的发送方法：口头沟通、书面、体语、电子媒介。

14沟通障碍：个人障碍、组织障碍。

15如何克服沟通障碍：充分运用反馈、选择合适的语言和文字、积极主动地倾听、控制不良情绪、积极使用非语言性沟通、选择适当的时间和场合、通过多种沟通渠道、重视双向沟通。

16沟通的基本内容：事实、情感、价值取向。

17项目沟通的方式：报告、会议、电话、网络、传真、个人交谈、演讲等。

项目采购管理：

1采购管理的原则：1)成本效益原则2)货物和服务质量好、适合项目要求3)及时到达、供应及时、与项目实施进度适应4)公平竞争。

2采购管理的意义：1)保证采购的经济性2)保证采购物品及时到达3)保证采购物品的质量符合项目要求4)保证采购规范化。

3采购管理过程：1)做好准备工作、2)制定项目采购计划3)制定项目采购工作计划、4)选择项目采购方式5)询价6)选择产品供应商7)合同管理8)采购收尾工作。

4良好的市场信息机制包括：1)建立重要的货物来源记录2)建立统一类目货物的价格目录3)对市场情况进行分析研究、作出预测。

5制定采购计划的依据：1)范围说明(项目合理性说明、可交付成果、项目目标)2)产品说明3)采购后动所需的资源4)市场情况5)其他计划结果6)制约条件和基本假设。

6采购计划的制定结果：采购管理计划、要求说明。

7常用的项目采购方式：1)公开竞争性招标(国际、国内)2)有限竞争性招标3)询价采购4)直接签订合同5)自制或自己提供服务。

8项目合同的构成要素：合同的彼此一致性、报酬原则、合同规章、合法的合同目的、依据法律确定的合同类型。

9采购合同的编制原则：平等、自愿、公平、诚实信用、守法不损害社会公共利益、成本效益、适合项目需求。

10招投标的基本特征：平等、竞争、开放。

11招投标的基本原则：公开、公平、公正、诚实信用。

12招投标的工作阶段：1)招标准备2)投标准备3)评标4)签约。

13招标的具体工作内容：1)招标工作班子的组建2)编制招标文件和标底3)发布招标公告4)投标者资格预审5)文件答疑6)开标、询标与评标7)决标、授标与签约。

14标底的构成：项目采购成本、投标者合理利润、风险系数。

15标底的特性：合理性、公正性、真实性、可行性。

项目综合管理：

1项目综合计划的作用：1)指导项目的实施2)度量项目绩效和控制项目的基础3)项目利益相关者之间的沟通的基础4)统一和协调项目工作的指导。

2项目综合计划的主要内容：1)项目批准与特许情况描述说明2)项目简介3)项目范围综述4)项目的组织结构说明5)项目管理与控制6)项目基准7)项目风险8)项目的其他支持文件9)项目的各单项管理计划。

3项目绩效评价和管理的标准：范围、时间、质量、费用、风险。

项目进度管理：

1项目进度的影响因素：人力资源、其他资源、环境。

2项目调整基本方法：1)改变相关工作之间的逻辑关系2)改变相关工作的持续时间3)改变工作的起止时间。

3进度计划表示方法：横道图、里程碑图、网络图、时标网络图。

4项目进度的影响因素：人力资源、其他资源、环境。

5项目进度调整的基本方法：1)改变相关工作之间的逻辑关系2)改变相关工作的持续时间3)改变工作的起止时间。

6项目工作清单

依据：工作分解结构、范围说明、历史信息、约束条件、假定。

工具和技术：分解、模板

结果：工作清单、详细依据、工作分解结构更新。

7影响工作持续时间的因素：意外事件、小组成员的工作熟练程度、资源供应情况。

8工作持续时间的估算方法：类比估算、专家判断法(典型：德尔菲法)、资料统计法、三时估计法。

9项目进展的跟踪方法：日常观测跟踪【实际进度前锋线法、图上记录法、报告表法】、定期观测跟踪。

10进度控制软件：MSProject、P3、梦龙PERT。

11项目工作排序的主要内容：1)工作清单2)项目描述3)强制性逻辑关系的确定4)组织关系的确定5)外部制约关系的确定6)实施过程中的限制和假设。

12里程碑计划的编制步骤：1)从项目的最终结果反向进行2)里程碑设置3)里程碑复查4)分析每条因果路径5)编制里程碑计划。

13项目进展报告分类：概要级、项目管理级、业务管理级。

项目团队建设：

1项目团队形成的基本要素：1)共同的目标2)相互依赖、相互影响3)有团队意识、有归属感4)责任心。

2有效团队协作的基本原则：1)设定共同目标2)承认相互依赖和相互尊重3)共同的行为准则4)团队共享奖励5)共同塑造团队精神和活力。

3项目团队的发展阶段：形成阶段(指导型)、疑问阶段(影响型)、规范阶段(参与型)、执行阶段(授权型)。

4高效团队的特征：1)明确目标与共同的价值观2)清晰的分工与精诚的协作3)融洽的关系与通畅的沟通4)高昂的士气与高效的生产力5)个人与团队共同成功。

5项目团队的组建原则：目的性原则、管理跨度和层次原则、精干高效原则、弹性原则。

6项目团队的组建：设立项目办公室、项目团队的组成、项目成员的培训、制定沟通计划。

7常见的团队类型：市场评估团队、竞争力评估团队、标杆超越团队、利益相关者团队、危机管理团队、质量提高团队。

8项目团队建设方法：1)合理的人员配置2)加强沟通3)集中办公4)注意心理疲劳5)项目会议6)绩效评价7解决冲突8)加强企业文化建设9)培训。

9有效的利益相关者管理：1)识别利益相关者、2)参与层次3)积极调查4)用可接受的方法解决利害关系和冲突5)正式批准。

项目质量管理：

1项目质量管理包括：项目工作质量管理、项目产出物质量管理。

2.项目质量管理的技术与方法：全面质量管理、ISO9000标准、流程图、抽样检查、排列图(帕累特图，寻找质量主要因素)、控制图。

3质量管理的四项活动：质量策划、质量控制、质量保证、质量改进。

4质量计划的内容：合同评审、设计控制、采购、过程控制、不合格品的控制、纠正和预防措施、质量记录的控制。质量审核。

5收集质量数据的目的：用于控制、用于分析、用于检验。

6 GB/T900-2000包括：GB/T9000、9001、9004、9011。

7八项质量管理原则：1)以顾客为关注焦点2)领导作用3)全员参与4)过程方法5)管理系统方法6)持续改进7基于事实的决策方法8与供方互利的关系。

8质量数据的分类：分析用数据、管理用数据、检验用数据。

9偶然因素：原材料的微小差异、机具设备的正常磨损、工人操作的微小变化、温度湿度微小波动等。

系统因素：原材料规格品种有误、机具设备发生故障、操作不按规程等。

10用户明确提出的要求通常是通过：合同、标准、规范、图纸、技术文件。

11项目质量要求包括名明示的、隐含的、必须履行的需求或期望。

12质量信息在项目管理中的作用：1)为质量方面的决策提供依据2)为控制项目质量提供依据3)为监督和考核质量活动提供依据

13对质量信息的要求：准确、及时、全面、系统。

14项目质量管理原则：1)满足顾客和项目利益相关者的需求2)应规定项目过程、所有者及其职责和权限3)必须注重过程质量和项目交付物质量，以满足项目目标。4)管理者对营造项目质量环境负责5)管理者对持续改进负责。

15项目质量计划编制方法：

1)收益/成本分析2)制定基准计划3)流程图(因果关系图、流程图)4)试验设计5)质量成本。

16质量检查表的作用：质量控制、分析质量问题、检验质量、评定质量。

17质量检查表的形式：表格形式的、命令式、询问式、可交付成果的图形。

18质量成本：运行质量成本(预防成本、坚定成本、内部成本、外部损失成本)、

外部质量保证成本(为提供特殊的和附加的措施支付的费用、产品的证实试验和评定的费用、质量体系认证的费用)

19质量成本的归纳方法：按成本类型归纳、按质量成本项目归纳、按时间归纳。

20质量成本核算的依据：原始凭证、记账凭证、台帐、质量成本报表。

21对原始数据和原始凭证的要求：及时、准确、全面、系统。

22三全管理：全过程、全员、全项目。

23全面质量管理的基本观点：全面质量的观点、为用户服务的观点、预防为主的观点、用数据说话的观点。

24质量控制三部曲：确立目标、衡量成效、纠正偏差。

25质量控制工具：排列图、因果分析图、直方图、控制图、散布图、分层法、调查表。

26产生质量偏差的原因：人;机械设备;材料、零部件、构配件;工艺、方法;环境(技术、劳动、自然环境)

项目范围管理：

1项目范围管理的过程和内容：1)启动2)范围计划编制3)范围界定4)范围核实5)范围变更控制。

2项目范围控制包括：1)产品要求2)产品范围3)产品说明

3范围控制的依据：工作分解结构、项目绩效报告、来自项目内外的变更请求、范围管理计划。

4范围变更控制方法和工具：范围变更控制系统、绩效测量、补充计划编制。

5范围控制过程要建立的文档：范围管理计划、信息控制制度、资源清单、账户编号。

6项目范围变动控制的结果：范围变更、纠正措施、经验与教训、调整的基准计划。

7影响范围变更的因素：项目要求发生变化、工艺技术变化、人员变化、项目设计变化、经营环境变化。

8范围变更控制系统：文档工作、项目实施跟踪系统、多种项目范围变更审批的处理。

项目时间管理：

1时间管理的过程和内容：工作界定、工作排序、工作持续时间的估算、编制进度计划、进度计划控制。

2项目时间(进度)管理的技术与方法：1)网络计划技术【关键线路法、计划评审技术、图形评审技术、风险评审技术、风险评审技术】2)持续时间压缩3)资源平衡4)时差的应用5)项目管理软件。

项目费用管理：

1项目费用管理的过程和步骤：编制资源计划、费用估算、费用预算、费用控制。

2项目费用管理的技术与方法：费用分解结构、S曲线、挣值分析法。

3项目费用计划包括：费用管理计划(费用估算阶段)、费用基准计划(费用预算阶段)。

4费用控制常用的文档：进展报告(开支表、直方图、S曲线)、变更申请。

5项目资源说明书的形式：资源计划矩阵、资源数据表、资源横道图、资源负荷图、资源累积需求曲线。

6资源说明书的编制原则：

1)按WBS结构为主，结合项目进度计划编制资源计划2)内容必须准确详细，数据来源可靠3)注意资源计划的灵活性。

7编制资源计划的主要方法：1)专家评判法【专业技术协会、咨询顾问公司、本行业的专家教授、本项目的专业技术人员】、多方案选择法、数学模型法。

8项目资源和费用信息的收集方法与途径：WBS、项目进度计划、类似项目信息、专家知识、资源相关信息、资源库(动态的、预测性。详尽。实用)

9项目偏离因素分析方法：因果关系分析图(定性)、因素差异分析法(定量)。

职业道德：

1.职业道德的功能：导向功能、调节功能、控制功能、激励功能。

项目和项目管理相关知识：

1项目的特点：一次性、独特性、目标特定性、制约性、不确定性、项目组织的临时性和开放型、成果的不可挽回性。

2项目管理的主要内容：范围管理、时间管理、费用管理、质量管理、人力资源管理、风险管理、沟通管理、采购与合同管理和综合管理。

3项目管理过程：启动过程、计划过程、执行过程、控制过程、结束过程。

4项目规划原则：目的性、系统性、动态性、相关性。

5项目实施准备：计划核实、计划签署、实施动员。

6项目跟踪要保证：及时性、准确性、连续性、系统性。

7项目经理的作用：领导作用、沟通作用、组织作用、计划作用、控制作用、协调作用。

8项目阶段的特点：项目阶段完成以可交付成果为标志。审查交付物是项目阶段结束的标志。用事先确定的标准衡量交付物。

9项目计划执行情况分析用到：偏差分析、趋势分析、挣值分析。

项目组织结构：

1)职能式：优点：在人员的使用上具有较大的灵活性;技术专家可以同时被不同的项目所使用;职能部门可以为本部门的专业人员提供一条正常的晋升途径;项目人员的离开不影响技术的连续性;同一部门的专业人员在一起易于交流知识经验。 缺点：项目往往不能成为职能部门工作的焦点。项目所有者不清，责任不明，容易导致协调困难和局面混乱。 对客户要求的响应变得迟缓和艰难。调配给项目的人员积极性不高。 跨部门的交流沟通有时比较困难。

2)项目式：优点：项目是焦点;项目经理有最大的自主权,向客户负责;目标单一;命令协调一致(只有一个上司),决策与响应速度加快;组织结构简单灵活，易于操作，在进度、质量与成本上控制较灵活;上下沟通途径简捷，避免失真与错误。 缺点：项目成员选拔而来，具有高知识和相应技能,要汇集或招聘人才，不适于人才匮乏或小型的企业;易造成在公司规章制度执行上的不一致性;设施、技术、设备的重复配置;由于项目各阶段的工作重心不同，人员忙闲不均;内部依赖关系强，但与外界沟通不利;项目成员缺乏一种事业上的连续性和保障。

3)矩阵式：优点：项目是工作的焦点。 充分使用组织的人力资源，避免了资源的重复设置。 (尤其多个项目时);可平衡资源保证各个项目都能完成.对客户以及公司组织内部的响应快捷灵活。 能保证与公司的政策一致性。(来自行政部门的人员) 项目组成员对项目结束后的忧虑减少了。 缺点：项目经理与职能部门经理在工作优先级上有时会产生冲突，职责不清，相互推诿，争功夺利。 资源在项目之间的流动易引起项目经理之间的争斗. 项目成员接受双重领导，违反了命令单一性原则，易产生混乱。 组织形式复杂，容易产生沟通上的障碍。(项目经理必须很好的与部门经理协商)。

4)事业部式：优点：有利于企业扩大经营业务，便于开拓企业的业务领域;项目经理有职有权，能迅速适应环境变化，提高应变能力。缺点：企业对项目的约束力弱，对项目的管理和协调难度较大。适用于多项目的大企业，特别适用远离公司本部的项目。

更多备考资料请关注山东国辉职业培训学校官网>>>>加载～～

全国咨询电话：0531-87071236-1237

企业微信号：sdghzyxx

报名网址：www.ghpx.org

地  址：济南花园路220号林华大厦628室

乘车路线：乘30、106、165、48、122、118、11、K107、K91到山大路北段下车